## 2024.10.25.策划
搜索系统 | 硬件搭建（准备软件调试环境） | 1、搜索4路红外； 2、交换机 + 同步信号； 3、光纤采集链路； | 蔡子康、张梦杰、郭云翔 | 20241025
|  | 1、采集 + 录像 | 张志锋 | 20241025
| 通信链路调试、功能测试 | 1、搜索红外 | 张云寒、涂团旺 + 刘恺 | 20241101
|  | 1、搜索伺服 | 马戥军 + 刘恺 | 20241101
|  | 1、振镜 | 张云寒、涂团旺、马戥军 + 刘恺 | 20241101
|  | 1、交换机（通信 + 同步）+ 串口拓展板（通信） | 潘献化 | 20241101
| 飞腾平台4路图像拼接 | 1、Y8图像拼接，评估拼缝消除 | 邓帅 | 20241101
|  | 1、准备两个灵汐卡作为备份方案 | 田永丰（邓文辉） | 20241027
|  | 1、采用灵汐卡实现编码、图像旋转 | 宋冬冬 | 20241030
|  | 1、推流 | 宋冬冬、张志锋
| 搜索检测、建航 | 1、算法准备 | 袁也 | 20241027
|  | 1、算法移植 | 张志锋、袁也 | 20241028
|  | 1、算法测试（检测、管道/建航） | 袁也、张志锋、宋冬冬（效率优化） | 20241101
| 搜索热像仪MRTD偏高 | 踩点方案、数据方案下发 | 张云寒、涂团旺、陈璐露 | 20241101
| 搜索光电、跟踪光电物料齐套（除外罩1、外罩2、后壳） |  | 雷德亮 | 20241025
| 搜索光电具备全系统联调状态 |  | 佘萌萌、郭云翔 | 20241110
| 硬件搭建（准备软件调试环境） | 1、跟踪红外； 2、交换机 + 同步信号； 3、光纤采集链路； | 蔡子康、张梦杰、郭云翔 | 20241025
|  | 1、采集 + 录像 | 张志锋 | 20241025
| S285系统硬件验证算法 | 1、传统识别 | 叶乐乐
|  | 1、AI识别 | 王正辉
|  | 1、算法移植 + 验证 | 叶乐乐、王正辉、纪昌武、王忠英
| 搭建软件调试环境 | 算法移植，软件全套采用S285A程序调试 | 叶乐乐、王正辉、王忠英 | 20241101
| 系统标定 |  | 郭云翔
| 跟踪光电具备全系统联调状态 |  | 佘萌萌、郭云翔 | 20241110
| 搜索光电、跟踪光电交互 |  | 陈振、郭云翔
| 软件、硬件 |  | 刘恺、胡建雄

## 2024.10.24.会议
搭建软件调试环境 | 1、搜索4路红外、同步采集，采用自研工控机、搭建两套调试环境； 2、采用S3311光纤视频输出； 3、Y16录像功能 | 张志锋、蔡子康、张梦杰、郭云翔 | 20241025
飞腾平台4路图像拼接 | 1、Y8图像拼接，评估拼缝消除； 2、准备两个灵汐卡作为备份方案 | 张志锋、田永丰（邓文辉）、邓帅 | 20241101
搜索检测、建航 | 算法移植 | 袁也、张志锋、宋冬冬 | 20241101
搜索光电通信链路调试 | 1、热像仪通信参考S3311； 2、串口通信成像（同步信号调试） 3、交换机板程序 | 张云寒、涂团旺、潘献化、马戥军 | 20241101
搜索热像仪MRTD偏高 | 踩点方案、数据方案下发 | 张云寒、涂团旺、陈璐露 | 20241101
搜索光电、跟踪光电物料齐套（除外罩1、外罩2、后壳） |  | 雷德亮 | 20241025
搜索光电具备全系统联调状态 |  | 佘萌萌、郭云翔 | 20241110
搭建软件调试环境 | 算法移植，软件全套采用S285A程序调试 | 叶乐乐、王忠英 | 20241101
系统标定 |  | 郭云翔
跟踪光电具备全系统联调状态 |  | 佘萌萌、郭云翔 | 20241110
搜索光电、跟踪光电交互 |  | 陈振、郭云翔
软件、硬件 |  | 刘恺、胡建雄

## 2024.09.12
系统/模块 | 软件 | 工作 | 协议 | 责任人 | 责任科室 | 当前状态 | 进度要求
搜索光电 | IR机芯（640×512） | 1、机芯功能实现（见软件方案/系统架构图）； 2、性能测试功能（延时）。 | 《标准机芯协议》 | 张云寒 | 成像室 | 搜索红外-625M； 网络通信正常响应指令； 光纤视频正常出图（y8+y16）； 振镜通信协议参考S3311已添加，待整机联调； 第一套机器已做完高低温实验，剩下3套板子已刷好程序送到中试装调。 | 单机联调/测试 （1、2周完成） | 裸板串联联调通信 + 视频采集 （2周完成） | 整机联调
| 镜头 | 1、镜头功能实现（见软件方案/系统架构图）。 | 《标准镜头协议》 | 王学兵（陈璐露后备） | 伺服控制室 | 代码已准备好。待电路板连接镜头后调试。
| 伺服 + 串口拓展板 | 1、伺服功能实现。 | 《标准伺服协议》 | 马戥军（陈璐露后倍） | 伺服控制室 | 搜索/跟踪伺服的控制板，3031串口板程序内部通讯都调试完成了，四个振镜的通讯链路也通了。
| 振镜 | 1、振镜测试。 | 外部协议 | 马戥军、张云寒（同步信号） | 伺服控制室 | 搜索/跟踪伺服的控制板，3031串口板程序内部通讯都调试完成了，四个振镜的通讯链路也通了。
| 交换机 | 1、网/串互转（4131），数据透传。 | 无 | 夏威 | 光电总体室 | 交换机已回，上电即可用。
| 跟踪系统软件 | 1、数据接入、数据处理、数据输出（跟踪框架）； 2、协议转换（mqtt+json转串口+55aa）； 3、灵汐加速卡适配、调用。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 张志锋 | 光电总体室 | 搜索系统软件集成通信功能：增加通信注册、管理类、转发类基础版、tcp、udp通信接口； 通信能够接入系统内部接口，通信剩下功能：增加协议转换类、 增加其他通信接口及自动化配置解析类
| 跟踪显控软件 | 1、UI设计； 2、常用指令/协议。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 刘恺 | 光电总体室 | 1、编写通讯接口类，增加串口、UDP和Mqtt通讯类；2、增加协议接口类，加入原通用平台协议。
| 搜索算法 |  | 《标准算法接口、参数说明》 | 袁也 | 算法室
跟踪光电 | IR机芯（1280×1024） | 1、机芯功能实现（见软件方案/系统架构图）； 2、性能测试功能（延时）。 | 《标准机芯协议》 | 涂团旺 | 成像室 | 跟踪红外-1212M 网络通信正常响应指令 光纤视频正常出图（y8+y16） 机器正在做高低温实验。 | 单机联调/测试 （1、2周完成） | 裸板串联联调通信 + 视频采集 （2周完成） | 整机联调
| VL机芯 | 1、机芯功能实现（见软件方案/系统架构图）； 2、性能测试功能（延时）。 | 《标准机芯协议》 | 王胡生 | 成像室 | 可见光: 可见光出图正常。 网络通信链路和功能调通，(s727上位机验证功能正常)，待新软件整体联调。 延时验证正常，小于2帧。 板子已升级拿给中试。
| 镜头 | 1、镜头功能实现（见软件方案）。 | 《标准镜头协议》 | 陈璐露（王学兵后备） | 伺服控制室 | 电路板已领/借用，正在调试；本周完成基本功能调试和测试。
| 伺服 | 1、伺服功能实现。 | 《标准伺服协议》 | 马戥军（陈璐露后备） | 伺服控制室 | 搜索/跟踪伺服的控制板，3031串口板程序内部通讯都调试完成了，四个振镜的通讯链路也通了。
| 激光 | 1、激光测试。 | 外部协议 | 雷一鸣 | 激光室 | 实物被占用（对外演示）
| 交换机 | 1、网/串互转（4131），数据透传。 | 无 | 夏威 | 光电总体室 | 交换机已回，上电即可用
| 跟踪系统软件 | 1、数据接入、数据处理、数据输出（跟踪框架）； 2、协议转换（mqtt+json转串口+55aa）。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 张志锋 | 光电总体室 | 新搜索、后跟踪
| 跟踪显控软件 | 1、UI设计； 2、常用指令/协议。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 刘恺 | 光电总体室 | 新搜索、后跟踪
| AI算法 |  |  | 王正辉 | 算法室
| 跟踪算法 |  | 《标准算法接口、参数说明》 | 袁也 | 算法室
公用 | 电源软件 |  |  | 潘献化 | 光电总体室 | 综合控制软件网络通信程序移植完成，发送温湿压数据待验证 | 2周 | 2周
| 光纤采集卡软件 | 1、采集卡在新平台上验证工作。 | 注意接口/引脚（GC6063A，新电脑） | 蔡子康 (注：必须提前验证稳定) | 光电总体室 | 采集卡旧架构在新电脑（GC6063）下功能验证完成，功能正常；尚未用新框架验证。 | 2周 | 2周
软件工作启动时间：
统一的设备健康管理
统一的升级

## 2024.09.05
系统/模块 | 软件 | 工作 | 协议 | 责任人 | 责任科室 | 当前状态 | 进度要求
搜索光电 | IR机芯（640×512） | 1、机芯功能实现（见软件方案/系统架构图）； 2、性能测试功能（延时）。 | 《标准机芯协议》 | 张云寒 | 成像室 | 搜索红外625M第一套机芯已完成AD排列顺序、延迟、采样相位测量，成像清晰，光纤可以正常出图，准备做高低温实验摸底。 | 单机联调/测试 （1、2周完成） | 裸板串联联调通信 + 视频采集 （2周完成） | 整机联调
| 镜头 | 1、镜头功能实现（见软件方案/系统架构图）。 | 《标准镜头协议》 | 王学兵 | 伺服控制室 | 代码已准备好。待电路板连接镜头后调试。
| 伺服 + 串口拓展板 | 1、伺服功能实现。 | 《标准伺服协议》 | 陈璐露 | 伺服控制室 | 已借用电路板，开始通信链路测试。
| 振镜 | 1、振镜测试。 | 外部协议 | 马戥军、张云寒（同步信号） | 伺服控制室 | 1.准备程序，目前搜索和跟踪陀螺/旋变程序准备完成，目前借了一个振镜和kz3031板子，在写控制振镜程序。 2.重新梳理了一下电路方案，修改了一部分内容，这个后续和胡建雄沟通修改一下。
| 交换机 | 1、网/串互转（4131），数据透传。 | 无 | 夏威 | 光电总体室 | 交换机已回，上电即可用。
| 跟踪系统软件 | 1、数据接入、数据处理、数据输出（跟踪框架）； 2、协议转换（mqtt+json转串口+55aa）； 3、灵汐加速卡适配、调用。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 张志锋 | 光电总体室 | 按新架构组织代码。当前：图像采集/旋转/信息叠加/拼接，待算法库更新；完成部分公共模块（视频编解码、日志、参数设置等）（数据流已通） 搜索系统软件移除qt界面 图像叠加模块移除qt框架自带的绘图功能
| 跟踪显控软件 | 1、UI设计； 2、常用指令/协议。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 刘恺 | 光电总体室 | 1、搜索软件主界面更换工业设计室新提交的图片； 2、软件视频接收显示功能增加局部窗口显示功能； 3、增加跟踪显控界面布局。
| 搜索算法 |  | 《标准算法接口、参数说明》 | 袁也 | 算法室
跟踪光电 | IR机芯（1280×1024） | 1、机芯功能实现（见软件方案/系统架构图）； 2、性能测试功能（延时）。 | 《标准机芯协议》 | 涂团旺 | 成像室 | 跟踪红外1212M机芯已完成AD排列顺序、延迟、采样相位测量，光纤可以正常出图，网络通信2.0协议正常，机芯出现斜纹问题这几天已经解决，正在验证其他功能。 | 单机联调/测试 （1、2周完成） | 裸板串联联调通信 + 视频采集 （2周完成） | 整机联调
| VL机芯 | 1、机芯功能实现（见软件方案/系统架构图）； 2、性能测试功能（延时）。 | 《标准机芯协议》 | 王胡生 | 成像室 | 可见光单板已正常出图；单板网络通信功能已调通正常(使用s727上位机调试的)，待有新上位机联调；延时测试sensor到vo输出延时26-30ms。
| 镜头 | 1、镜头功能实现（见软件方案）。 | 《标准镜头协议》 | 陈璐露 | 伺服控制室 | 电路板已领/借用，正在调试；本周完成基本功能调试和测试。
| 伺服 | 1、伺服功能实现。 | 《标准伺服协议》 | 陈璐露 | 伺服控制室 | 跟踪红外热像仪伺服控制软件设计完成了基本功能设计和单板测试，对伺服双环控制和三环控制进行了实验摸底，待机器验证最终确定方案。导入了光学数据和踩点分点方案。待机器到光学配合光学定点进行调试。
| 激光 | 1、激光测试。 | 外部协议 | 雷一鸣 | 激光室 | 实物被占用（对外演示）
| 交换机 | 1、网/串互转（4131），数据透传。 | 无 | 夏威 | 光电总体室 | 交换机已回，上电即可用
| 跟踪系统软件 | 1、数据接入、数据处理、数据输出（跟踪框架）； 2、协议转换（mqtt+json转串口+55aa）。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 张志锋 | 光电总体室 | 新搜索、后跟踪
| 跟踪显控软件 | 1、UI设计； 2、常用指令/协议。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 刘恺 | 光电总体室 | 新搜索、后跟踪
| AI算法 |  |  | 王正辉 | 算法室
| 跟踪算法 |  | 《标准算法接口、参数说明》 | 袁也 | 算法室
公用 | 电源软件 |  |  | 潘献化 | 光电总体室 | 综合控制软件网络通信程序移植完成，发送温湿压数据待验证 | 2周 | 2周
| 光纤采集卡软件 | 1、采集卡在新平台上验证工作。 | 注意接口/引脚（GC6063A，新电脑） | 蔡子康 (注：必须提前验证稳定) | 光电总体室 | 采集卡旧架构在新电脑（GC6063）下功能验证完成，功能正常；尚未用新框架验证。 | 2周 | 2周
软件工作启动时间：
统一的设备健康管理
统一的升级

## 2024.08.26
系统/模块 | 软件 | 工作 | 协议 | 责任人 | 责任科室 | 当前状态 | 进度要求
搜索光电 | IR机芯（640×512） | 1、机芯功能实现（见软件方案/系统架构图）； 2、性能测试功能（延时）。 | 《标准机芯协议》 | 张云寒 | 成像室 | 电路板已领/借用，正在调试，通信链路已通；进行功能完整性测试。 | 单机联调/测试 （1、2周完成） | 裸板串联联调通信 + 视频采集 （2周完成） | 整机联调
| 镜头 | 1、镜头功能实现（见软件方案/系统架构图）。 | 《标准镜头协议》 | 陈璐露、王学兵 | 伺服控制室 | 电路板已领/借用，正在调试；本周完成基本功能调试和测试。
| 伺服 + 串口拓展板 | 1、伺服功能实现。 | 《标准伺服协议》 | 张灿、翟光耀 | 伺服控制室 | 已借用电路板，开始通信链路测试。
| 振镜 | 1、振镜测试。 | 外部协议 | 张灿、张云寒（同步信号） | 伺服控制室 | 镜片形状尚在沟通，预计本周开始调试。
| 交换机 | 1、网/串互转（4131），数据透传。 | 无 | 夏威 | 光电总体室 | 交换机已回，上电即可用。
| 跟踪系统软件 | 1、数据接入、数据处理、数据输出（跟踪框架）； 2、协议转换（mqtt+json转串口+55aa）； 3、灵汐加速卡适配、调用。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 张志锋 | 光电总体室 | 按新架构组织代码。当前：图像采集/旋转/信息叠加/拼接，待算法库更新；完成部分公共模块（视频编解码、日志、参数设置等）
| 跟踪显控软件 | 1、UI设计； 2、常用指令/协议。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 刘恺 | 光电总体室 | 搜索显控软件：1、搭建界面类框架，新增搜索窗口界面加载qss风格文件功能；2、界面图片与工业设计袁希晨沟通现在切图中存在的问题，袁将在下周一修改。
| 搜索算法 |  | 《标准算法接口、参数说明》 | 袁也 | 算法室
跟踪光电 | IR机芯（1280×1024） | 1、机芯功能实现（见软件方案/系统架构图）； 2、性能测试功能（延时）。 | 《标准机芯协议》 | 涂团旺 | 成像室 | 单板网络通信链路已通（QN507网络上位机验证）；测试功能（完整性）。 | 单机联调/测试 （1、2周完成） | 裸板串联联调通信 + 视频采集 （2周完成） | 整机联调
| VL机芯 | 1、机芯功能实现（见软件方案/系统架构图）； 2、性能测试功能（延时）。 | 《标准机芯协议》 | 王胡生 | 成像室 | 单板通信功能已通（S727 MQTT软件）；在线升级功能初步验证（S623A1）
| 镜头 | 1、镜头功能实现（见软件方案）。 | 《标准镜头协议》 | 陈璐露、王学兵 | 伺服控制室 | 电路板已领/借用，正在调试；本周完成基本功能调试和测试。
| 伺服 | 1、伺服功能实现。 | 《标准伺服协议》 | 张灿、翟光耀 | 伺服控制室 | 已借用电路板，开始通信链路测试。
| 激光 | 1、激光测试。 | 外部协议 | 雷一鸣 | 激光室 | 实物被占用（对外演示）
| 交换机 | 1、网/串互转（4131），数据透传。 | 无 | 夏威 | 光电总体室 | 交换机已回，上电即可用
| 跟踪系统软件 | 1、数据接入、数据处理、数据输出（跟踪框架）； 2、协议转换（mqtt+json转串口+55aa）。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 张志锋 | 光电总体室 | 新搜索、后跟踪
| 跟踪显控软件 | 1、UI设计； 2、常用指令/协议。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 刘恺 | 光电总体室 | 新搜索、后跟踪
| AI算法 |  |  | 王正辉 | 算法室
| 跟踪算法 |  | 《标准算法接口、参数说明》 | 袁也 | 算法室
公用 | 电源软件 |  |  | 潘献化 | 光电总体室 | 1、完成温湿压采集板程序； 2、更改网络发送状态程序。 | 2周 | 2周
| 光纤采集卡软件 | 1、采集卡在新平台上验证工作。 | 注意接口/引脚（GC6063A，新电脑） | 蔡子康 (注：必须提前验证稳定) | 光电总体室 | 采集卡旧架构在新电脑（GC6063）下功能验证完成，功能正常；尚未用新框架验证。 | 2周 | 2周
软件工作启动时间：
统一的设备健康管理
统一的升级

## 2024.08.19
系统/模块 | 软件 | 工作 | 协议 | 责任人 | 责任科室 | 当前状态 | 进度要求
搜索光电 | IR机芯（640×512） | 1、机芯功能实现（见软件方案/系统架构图）； 2、性能测试功能（延时）。 | 《标准机芯协议》 | 张云寒 | 成像室 | 主板单板已到位、调试（3天3防）； 已准备程序初版，缺硬件联调（本周至少准备1套）。 | 单机联调/测试 （1、2周完成） | 裸板串联联调通信 + 视频采集 （2周完成） | 整机联调
| 镜头 | 1、镜头功能实现（见软件方案/系统架构图）。 | 《标准镜头协议》 | 陈璐露、王学兵 | 伺服控制室 | 控制电路板中试还未领，之前焊接的板子采样电阻缺料空贴； 搜索部分代码现成。
| 伺服 + 串口拓展板 | 1、伺服功能实现。 | 《标准伺服协议》 | 张灿、翟光耀 | 伺服控制室 | 伺服控制板已到； 伺服驱动板未到。
| 振镜 | 1、振镜测试。 | 外部协议 | 张灿、张云寒（同步信号） | 伺服控制室 | 振镜尚在质检，未联调；待上位机软件（胡冬文）。
| 交换机 | 1、网/串互转（4131），数据透传。 | 无 | 夏威 | 光电总体室 | 交换机已回，上电即可用。
| 跟踪系统软件 | 1、数据接入、数据处理、数据输出（跟踪框架）； 2、协议转换（mqtt+json转串口+55aa）； 3、灵汐加速卡适配、调用。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 张志锋 | 光电总体室 | 设计、开发（新框架）、滞后。
| 跟踪显控软件 | 1、UI设计； 2、常用指令/协议。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 刘恺 | 光电总体室 | 设计、开发（新框架）、滞后。
| 搜索算法 |  | 《标准算法接口、参数说明》 | 袁也 | 算法室
跟踪光电 | IR机芯（1280×1024） | 1、机芯功能实现（见软件方案/系统架构图）； 2、性能测试功能（延时）。 | 《标准机芯协议》 | 周威（换涂团旺） | 成像室 | 硬件已准备好1套，正在用单板调试网络通信功能。 | 单机联调/测试 （1、2周完成） | 裸板串联联调通信 + 视频采集 （2周完成） | 整机联调
| VL机芯 | 1、机芯功能实现（见软件方案/系统架构图）； 2、性能测试功能（延时）。 | 《标准机芯协议》 | 王胡生 | 成像室 | 已做三防。本周调试mqtt网络通信功能。
| 镜头 | 1、镜头功能实现（见软件方案）。 | 《标准镜头协议》 | 陈璐露、王学兵 | 伺服控制室 | 控制电路板中试还未领，之前焊接的板子采样电阻缺料空贴； 搜索部分代码现成；跟踪部分代码新框架、需联调。
| 伺服 | 1、伺服功能实现。 | 《标准伺服协议》 | 张灿、翟光耀 | 伺服控制室 | 伺服控制板已到； 伺服驱动板未到。
| 激光 | 1、激光测试。 | 外部协议 | 雷一鸣 | 激光室 | 实物被占用（对外演示）
| 交换机 | 1、网/串互转（4131），数据透传。 | 无 | 夏威 | 光电总体室 | 交换机已回，上电即可用
| 跟踪系统软件 | 1、数据接入、数据处理、数据输出（跟踪框架）； 2、协议转换（mqtt+json转串口+55aa）。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 张志锋 | 光电总体室 | 设计、开发（新框架）、滞后。
| 跟踪显控软件 | 1、UI设计； 2、常用指令/协议。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 刘恺 | 光电总体室 | 设计、开发（新框架）、滞后。
| AI算法 |  |  | 王正辉 | 算法室
| 跟踪算法 |  | 《标准算法接口、参数说明》 | 袁也 | 算法室
公用 | 电源软件 |  |  | 潘献化 | 光电总体室 | 待确认（领料调试） | 2周 | 2周
| 光纤采集卡软件 | 1、采集卡在新平台上验证工作。 | 注意接口/引脚（GC6063A，新电脑） | 蔡子康 (注：必须提前验证稳定) | 光电总体室 | 采集卡旧架构在新电脑（GC6063）下功能验证完成，功能正常；尚未用新框架验证。 | 2周 | 2周
软件工作启动时间：
统一的设备健康管理
统一的升级

## 2024.08.12
系统/模块 | 软件 | 工作 | 协议 | 责任人 | 责任科室 | 当前状态 | 进度要求
搜索光电 | IR机芯（640×512） | 1、机芯功能实现（见软件方案/系统架构图）； 2、性能测试功能（延时）。 | 《标准机芯协议》 | 张云寒 | 成像室 | 主板单板已到位、调试（3天3防）； 缺接口板。 | 单机联调/测试 （1、2周完成） | 裸板串联联调通信 + 视频采集 （2周完成） | 整机联调
| 镜头 | 1、镜头功能实现（见软件方案/系统架构图）。 | 《标准镜头协议》 | 陈璐露、王学兵 | 伺服控制室
| 伺服 + 串口拓展板 | 1、伺服功能实现。 | 《标准伺服协议》 | 张灿、翟光耀 | 伺服控制室 | 伺服控制板已到； 伺服驱动板未到。
| 振镜 | 1、振镜测试。 | 外部协议 | 张灿、张云寒（同步信号） | 伺服控制室 | 振镜已到。振镜指令单组件联调。
| 交换机 | 1、网/串互转（4131），数据透传。 | 无 | 夏威 | 光电总体室
| 跟踪系统软件 | 1、数据接入、数据处理、数据输出（跟踪框架）； 2、协议转换（mqtt+json转串口+55aa）； 3、灵汐加速卡适配、调用。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 刘恺 | 光电总体室 | 设计、开发（新框架）
| 跟踪显控软件 | 1、UI设计； 2、常用指令/协议。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 张志锋 | 光电总体室 | 设计、开发（新框架）
| 搜索算法 |  | 《标准算法接口、参数说明》 | 袁也 | 算法室
跟踪光电 | IR机芯（1280×1024） | 1、机芯功能实现（见软件方案/系统架构图）； 2、性能测试功能（延时）。 | 《标准机芯协议》 | 周威（换涂团旺） | 成像室 | 主板单板已到位、调试（3天3防）； 缺接口板； 缺信号板。 | 单机联调/测试 （1、2周完成） | 裸板串联联调通信 + 视频采集 （2周完成） | 整机联调
| VL机芯 | 1、机芯功能实现（见软件方案/系统架构图）； 2、性能测试功能（延时）。 | 《标准机芯协议》 | 王胡生 | 成像室 | 可见光单板已拿到； 完成初调，可正常出光。
| 镜头 | 1、镜头功能实现（见软件方案）。 | 《标准镜头协议》 | 陈璐露、王学兵 | 伺服控制室
| 伺服 | 1、伺服功能实现。 | 《标准伺服协议》 | 张灿、翟光耀 | 伺服控制室 | 伺服控制板已到； 伺服驱动板未到。
| 激光 | 1、激光测试。 | 外部协议 | 雷一鸣 | 激光室
| 交换机 | 1、网/串互转（4131），数据透传。 | 无 | 夏威 | 光电总体室
| 跟踪系统软件 | 1、数据接入、数据处理、数据输出（跟踪框架）； 2、协议转换（mqtt+json转串口+55aa）。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 刘恺 | 光电总体室
| 跟踪显控软件 | 1、UI设计； 2、常用指令/协议。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 张志锋 | 光电总体室
| AI算法 |  |  | 王正辉 | 算法室
| 跟踪算法 |  | 《标准算法接口、参数说明》 | 袁也 | 算法室
公用 | 电源软件 |  |  | 夏威/刘文彬 | 光电总体室 |  | 2周 | 2周
| 光纤采集卡软件 | 1、采集卡在新平台上验证工作。 | 注意接口/引脚（GC6063A，新电脑） | 蔡子康 (注：必须提前验证稳定) | 光电总体室 |  | 2周 | 2周
软件工作启动时间：
统一的设备健康管理
统一的升级

## 工作安排
系统/模块 | 软件 | 工作 | 协议 | 责任人 | 责任科室 | 进度要求
搜索光电 | IR机芯（640×512） | 1、机芯功能实现（见软件方案/系统架构图）； 2、性能测试功能（延时）。 | 《标准机芯协议》 | 张云寒 | 成像室 | 单机联调/测试 （1、2周完成） | 裸板串联联调通信 + 视频采集 （2周完成） | 整机联调
| 镜头 | 1、镜头功能实现（见软件方案/系统架构图）。 | 《标准镜头协议》 | 陈璐露、王学兵 | 伺服控制室
| 伺服 + 串口拓展板 | 1、伺服功能实现。 | 《标准伺服协议》 | 张灿、翟光耀 | 伺服控制室
| 振镜 | 1、振镜测试。 | 外部协议 | 张灿、张云寒（同步信号） | 伺服控制室
| 交换机 | 1、网/串互转（4131），数据透传。 | 无 | 夏威 | 光电总体室
| 跟踪系统软件 | 1、数据接入、数据处理、数据输出（跟踪框架）； 2、协议转换（mqtt+json转串口+55aa）； 3、灵汐加速卡适配、调用。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 刘恺 | 光电总体室
| 跟踪显控软件 | 1、UI设计； 2、常用指令/协议。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 张志锋 | 光电总体室
| 搜索算法 |  | 《标准算法接口、参数说明》 | 袁也 | 算法室
跟踪光电 | IR机芯（1280×1024） | 1、机芯功能实现（见软件方案/系统架构图）； 2、性能测试功能（延时）。 | 《标准机芯协议》 | 周威 | 成像室 | 单机联调/测试 （1、2周完成） | 裸板串联联调通信 + 视频采集 （2周完成） | 整机联调
| VL机芯 | 1、机芯功能实现（见软件方案/系统架构图）； 2、性能测试功能（延时）。 | 《标准机芯协议》 | 王胡生 | 成像室
| 镜头 | 1、镜头功能实现（见软件方案）。 | 《标准镜头协议》 | 陈璐露、王学兵 | 伺服控制室
| 伺服 | 1、伺服功能实现。 | 《标准伺服协议》 | 张灿、翟光耀 | 伺服控制室
| 激光 | 1、激光测试。 | 外部协议 | 雷一鸣 | 激光室
| 交换机 | 1、网/串互转（4131），数据透传。 | 无 | 夏威 | 光电总体室
| 跟踪系统软件 | 1、数据接入、数据处理、数据输出（跟踪框架）； 2、协议转换（mqtt+json转串口+55aa）。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 刘恺 | 光电总体室
| 跟踪显控软件 | 1、UI设计； 2、常用指令/协议。 | 《标准光电协议》 + 项目适配 | 张志锋 | 光电总体室
| AI算法 |  |  | 王正辉 | 算法室
| 跟踪算法 |  | 《标准算法接口、参数说明》 | 袁也 | 算法室
公用 | 电源软件 |  |  | 夏威/刘文彬 | 光电总体室 | 2周 | 2周
| 光纤采集卡软件 | 1、采集卡在新平台上验证工作。 | 注意接口/引脚（GC6063A，新电脑） | 蔡子康 (注：必须提前验证稳定) | 光电总体室 | 2周 | 2周
软件工作启动时间：
统一的设备健康管理
统一的升级