## 软件工作分工
V3000软件分工
飞控平台 (平台适配) | 研发中心 | 硬件平台方案确认 | 双冗余异构飞控计算机
|  | SylixOS移植 | CAN、UART、网络接口适配 | 姜丹、曹锐、林枫
|  | 接口测试 | 验收测试 | 潘献化(无人机部)
|  | PX4飞控架构(由NuttX系统移植到SylixOS) |  | 余辉、汤志强 (无人机部)
| 余辉 | 硬件平台方案确认 | 老飞控计算机
|  | PX4飞控架构(NuttX系统) |  | 余辉、汤志强
飞控系统 | 余辉 | 飞控软件开发(基于老飞控计算机) | 旋翼系统控制
旋翼系统反馈
动力系统控制
动力系统反馈
外部传感器接入（IMU/GPS/高度仪等）
|  |  | 飞控模型建模 | 张飞飞、梁权淋
|  |  | 飞控逻辑实现 | 余辉、汤志强
功能持续完善
性能优化
|  | 飞控软件移植与完善(基于新飞控计算机/SylixOS) | 移植与完善
全系统测试
| 刘佳维 | 仿真机 | 飞控模型建模 | 张飞飞、……
|  |  | 飞控逻辑实现 | 余辉、汤志强
外部控制数据接入
|  |  | 仿真视景软件 | 向鹏程
机载任务、 通信、 地面站 | 陈振 | 任务软件 | 航线规划 | 刘长举、余辉、普宙 陈振
|  |  | 目标定位 | 研发中心 陈振
|  |  | 投弹策略 | 刘长举、余辉 陈振
|  |  | 自动返航 | 刘长举、余辉、普宙 陈振
……
| 潘献化 | 基础通信软件 | CAN数据I/O接口 | 潘献化、龚诗锋、陈振
|  |  | UART数据I/O接口 | 潘献化、龚诗锋、陈振
|  |  | 以太网数据I/O接口 | 潘献化、龚诗锋、陈振
|  |  | 通信数据抽象层(抽象) | 潘献化、龚诗锋、陈振
|  | 通信测试软件 | IMU 数据格式转换 | 潘献化、龚诗锋、陈振
|  |  | GPS | 潘献化、龚诗锋、陈振
|  |  | 高度仪 | 潘献化、龚诗锋、陈振
|  |  | 磁力计 | 潘献化、龚诗锋、陈振
|  |  | 空速管 | 潘献化、龚诗锋、陈振
|  |  | 大气测量设备 | 潘献化、龚诗锋、陈振
|  |  | 油量计 | 潘献化、龚诗锋、陈振
|  |  | …… | 潘献化、龚诗锋、陈振
| 龚诗锋 | 地面站软件 |  | 龚诗锋、陈振
外部软件(外协) | 普宙 | 周视避障软件
| 研发中心 | 光电舱软件
1、飞控系统、仿真系统、地面站系统相关软件，主要基于开源软件实现，开发宜方便使用互联网； 2、开发/试验计划、设计资料、代码等，通过SVN系统统一管理；开发人员每周至少提交一次代码、设计文档/计划即时上传； 3、飞控相关工作(当前最核心工作，决定飞机是否飞得起、飞得稳；务必重点关注物理/数学建模、理论计算、仿真验证)； 4、开发过程中，遇到人力/资源不足情况，及时向领导/项目总师反馈。

## 软件工作分工.原始
V3000软件分工
飞控平台 (平台适配) | 研发中心 | 硬件平台方案确认 | 双冗余异构飞控计算机
|  | SylixOS移植 | CAN、UART、网络接口适配 | 姜丹、曹锐、林枫
|  | 接口测试 | 验收测试 | 潘献化(无人机部)
|  | PX4飞控架构(由NuttX系统移植到SylixOS) |  | 余辉、汤志强 (无人机部)
| 余辉 | 硬件平台方案确认 | 老飞控计算机
|  | PX4飞控架构(NuttX系统) |  | 余辉、汤志强
飞控系统 | 余辉 | 飞控软件开发(基于老飞控计算机) | 旋翼系统控制
旋翼系统反馈
动力系统控制
动力系统反馈
外部传感器接入（IMU/GPS/高度仪等）
|  |  | 飞控模型建模 | 张飞飞、梁权淋
|  |  | 飞控逻辑实现 | 余辉、汤志强
功能持续完善
性能优化
|  | 飞控软件移植与完善(基于新飞控计算机/SylixOS) | 移植与完善
全系统测试
| 刘佳维 | 仿真机 | 飞控模型建模 | 张飞飞、……
|  |  | 飞控逻辑实现 | 余辉、汤志强
外部控制数据接入
|  |  | 仿真视景软件 | 向鹏程
机载任务、 通信、 地面站 | 陈振 | 任务软件 | 航线规划 | 刘长举、余辉、普宙 陈振
|  |  | 目标定位 | 研发中心 陈振
|  |  | 投弹策略 | 刘长举、余辉 陈振
|  |  | 自动返航 | 刘长举、余辉、普宙 陈振
……
| 潘献化 | 基础通信软件 | CAN数据I/O接口 | 潘献化、龚诗锋、陈振
|  |  | UART数据I/O接口 | 潘献化、龚诗锋、陈振
|  |  | 以太网数据I/O接口 | 潘献化、龚诗锋、陈振
|  |  | 通信数据抽象层(抽象) | 潘献化、龚诗锋、陈振
|  | 通信测试软件 | IMU 数据格式转换 | 潘献化、龚诗锋、陈振
|  |  | GPS | 潘献化、龚诗锋、陈振
|  |  | 高度仪 | 潘献化、龚诗锋、陈振
|  |  | 磁力计 | 潘献化、龚诗锋、陈振
|  |  | 空速管 | 潘献化、龚诗锋、陈振
|  |  | 大气测量设备 | 潘献化、龚诗锋、陈振
|  |  | 油量计 | 潘献化、龚诗锋、陈振
|  |  | …… | 潘献化、龚诗锋、陈振
| 龚诗锋 | 地面站软件 |  | 龚诗锋、陈振
外部软件(外协) | 普宙 | 周视避障软件
| 研发中心 | 光电舱软件
1、飞控系统、仿真系统、地面站系统相关软件，主要基于开源软件实现，开发宜方便使用互联网； 2、开发/试验计划、设计资料、代码等，通过SVN系统统一管理；开发人员每周至少提交一次代码、设计文档/计划即时上传； 3、刘佳维全面负责飞控相关工作(当前最核心工作，决定飞机是否飞得起、飞得稳；务必重点关注物理/数学建模、理论计算、仿真验证)； 4、陈振负责跟踪任务机软件及地面站相关软件，并关注全套V3000软件状态； 5、开发过程中，遇到人力/资源不足情况，及时向领导/项目总师反馈。